## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (FAMILIA COM 6 PESSOAS)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA UMA USI
DATA BASE: CPOS - (178 C/DES. ) 02/03/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | MATERIAL e MÃO DE OBRA
CPOS | 49.03.020 | 1.2 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UNID. | 1 | 216.8 | 216.8
CPOS | 49.08.250 | 1.3 | Caixa de inspeção, diâmetro nominal de 100 mm | UNID. | 1 | 328.27 | 328.27
CPOS | 49.14.010 | 1.4 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | UNID. | 1 | 2580.47 | 2580.47
CPOS | 49.13.010 | 1.5 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | UNID. | 1 | 4275.77 | 4275.77
CPOS | 49.14.060 | 1.6 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | UNID. | 1 | 1394.98 | 1394.98
TOTAL | [6 empty] | 8796.29
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (FAMILIA COM 6 PESSOAS)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.
RESUMO
DATA BASE: CPOS - (178 C/DES. ) 02/03/2020
DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
UNIDANE SANITÁRIA INDIVIDUAL | 48 | 8796.29 | 422221.92
TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DE 56 USIS |  |  | 422221.92
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (FAMILIA COM 6 PESSOAS)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MESES |  | 1 MÊS |  |  |  | 2 MÊS |  |  |  | 3 MÊS |  |  |  | 4 MÊS |  |  |  | 5 MÊS |  |  |  | 6 MÊS |  |  |  | 7 MÊS |  |  |  | 8 MÊS |  |  |  | 9 MÊS |  |  |  | 10 MÊS |  |  |  | 11 MÊS |  |  |  | 12 MÊS |  |  |  | VALORES
ETAPAS |  | MESES/CUSTOS | [11 empty] | MESES/CUSTOS | [11 empty] | MESES/CUSTOS | [11 empty] | MESES/CUSTOS
QUANTIDADE DE USI A SER EXECUTADAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 422221.92
VALORES DE 04 UNID. POR MÊS |  | MESES/CUSTOS 1: 35185.16; MESES/CUSTOS 5: 35185.16; MESES/CUSTOS 9: 35185.16; MESES/CUSTOS 13: 35185.16; MESES/CUSTOS 17: 35185.16; MESES/CUSTOS 21: 35185.16; MESES/CUSTOS 25: 35185.16; MESES/CUSTOS 29: 35185.16; MESES/CUSTOS 33: 35185.16; MESES/CUSTOS 37: 35185.16; MESES/CUSTOS 41: 35185.16; MESES/CUSTOS 45: 35185.16
VALOR DAS PARCELAS ACUMULADAS |  | MESES/CUSTOS 1: 35185.16; MESES/CUSTOS 5: 70370.32; MESES/CUSTOS 9: 105555.48; MESES/CUSTOS 13: 140740.64; MESES/CUSTOS 17: 175925.8; MESES/CUSTOS 21: 211110.96; MESES/CUSTOS 25: 246296.12; MESES/CUSTOS 29: 281481.28; MESES/CUSTOS 33: 316666.44; MESES/CUSTOS 37: 351851.6; MESES/CUSTOS 41: 387036.76; MESES/CUSTOS 45: 422221.92
PERCENTUAL |  | MESES/CUSTOS 1: 8.333%; MESES/CUSTOS 5: 16.67%; MESES/CUSTOS 9: 25%; MESES/CUSTOS 13: 33.33%; MESES/CUSTOS 17: 41.67%; MESES/CUSTOS 21: 50%; MESES/CUSTOS 25: 58.33%; MESES/CUSTOS 29: 66.67%; MESES/CUSTOS 33: 75%; MESES/CUSTOS 37: 83.33%; MESES/CUSTOS 41: 91.67%; MESES/CUSTOS 45: 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA: 5069992012