## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: AV. PREF. CEL. JOSÉ PETTENA X RUA AMERICO NICOLLINI - CENTRO- PEDRO DE TOLEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA ( tabela c/ desoneradas) - CPOS 179 - 02/08/2020 - SIURB 07/2020 - FDE 02/09/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | BDI | VALOR UNITÁRIO C/BDI | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23% |  | 30238.8591
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 506.43 | 116.4789 | 622.9089 | 1868.7267
CPOS | 03.01.020 | 1.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 20 | 54.6 | 150.15 | 204.75 | 4095
CPOS | 05.04.060 | 1.3 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 20 | 87.66 | 20.1618 | 107.8218 | 2156.436
CPOS | 03.10.140 | 1.4 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 2000 | 3.72 | 0.8556 | 4.5756 | 9151.2
CPOS | 03.02.040 | 1.5 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 10 | 54.6 | 12.558 | 67.158 | 671.58
CPOS | 03.03.020 | 1.6 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 154 | 2.05 | 0.4715 | 2.5215 | 388.311
CPOS | 03.04.020 | 1.7 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PAREDES E PISOS) | m² | 237 | 8.19 | 1.8837 | 10.0737 | 2387.4669
FDE | 05.60.001 | 1.8 | Retirada de folhas de portas ou janelas | UNID. | 11 | 13.35 | 3.0705 | 16.4205 | 180.6255
FDE | 05.60.005 | 1.9 | Retirada de batentes de esquadrias de madeira | UNID. | 11 | 58.84 | 13.5332 | 72.3732 | 796.1052
FDE | 13.60.004 | 1.10 | Retirada de piso de tacos de madeira | m² | 527 | 13.18 | 3.0314 | 16.2114 | 8543.4078
|  | 2.0 | CALÇADAS E REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS | [5 empty] | 57951.45
CPOS | 11.02.040 | 2.1 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 50 | 309.8 | 71.254 | 381.054 | 19052.7
CPOS | 11.16.020 | 2.2 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 50 | 57.55 | 13.2365 | 70.7865 | 3539.325
CPOS | 11.16.220 | 2.3 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 500 | 11.57 | 2.6611 | 14.2311 | 7115.55
CPOS | 11.20.050 | 2.4 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 50 | 13.22 | 3.0406 | 16.2606 | 813.03
CPOS | 18.11.042 | 2.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 177 | 110 | 25.3 | 135.3 | 23948.1
CPOS | 18.06.142 | 2.6 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 50 | 46.07 | 10.5961 | 56.6661 | 2833.305
CPOS | 18.06.430 | 2.7 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 50 | 10.56 | 2.4288 | 12.9888 | 649.44
|  | 3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 74207.7819
CPOS | 23.04.090 | 3.1 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm | UND. | 10 | 1007.44 | 231.7112 | 1239.1512 | 12391.512
CPOS | 23.04.100 | 3.2 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | UND. | 8 | 929.12 | 213.6976 | 1142.8176 | 9142.5408
CPOS | 24.02.590 | 3.3 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 10 | 336.12 | 77.3076 | 413.4276 | 4134.276
CPOS | 24.02.040 | 3.4 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 5 | 599.87 | 137.9701 | 737.8401 | 3689.2005
CPOS | 24.03.040 | 3.5 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 20 | 477.11 | 109.7353 | 586.8453 | 11736.906
CPOS | 24.02.060 | 3.6 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 5 | 723.1 | 166.313 | 889.413 | 4447.065
FDE | 06.03.039 | 3.7 | Tela de proteção contra nidificacao de passaros (METÁLICA) | m² | 60 | 59.78 | 13.7494 | 73.5294 | 4411.764
CPOS | 23.08.080 | 3.8 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 20 | 480.73 | 110.5679 | 591.2979 | 11825.958
FDE | 13.02.053 | 3.9 | Borracha colada - piso tatil de alerta (PISO NA ACADEMIA) | m² | 50 | 180.31 | 41.4713 | 221.7813 | 11089.065
FDE | 16.07.022 | 3.10 | Banco de concreto pre-fabricado (l=115cm) | UND. | 2 | 544.51 | 125.2373 | 669.7473 | 1339.4946
|  | 4.0 | QUADRA DE FUTEBOL | [5 empty] | 148713.7158
CPOS | 34.05.270 | 4.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 135 | 161.09 | 37.0507 | 198.1407 | 26748.9945
CPOS | 35.01.150 | 4.2 | Trave oficial completa com rede para futebol | cj | 2 | 1137.29 | 261.5767 | 1398.8667 | 2797.7334
CPOS | 35.01.160 | 4.3 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | UNID. | 2 | 2575.26 | 592.3098 | 3167.5698 | 6335.1396
CPOS | 35.01.170 | 4.4 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 2 | 861.94 | 198.2462 | 1060.1862 | 2120.3724
CPOS | 17.01.020 | 4.5 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 26 | 501.01 | 115.2323 | 616.2423 | 16022.2998
CPOS | 35.01.550 | 4.6 | Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura | m² | 557 | 102.88 | 23.6624 | 126.5424 | 70484.1168
FDE | 06.03.069 | 4.7 | Rede de protecao para quadras de esportes | m² | 300 | 13.67 | 3.1441 | 16.8141 | 5044.23
CPOS | 11.01.290 | 4.8 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 26 | 326.01 | 74.9823 | 400.9923 | 10425.7998
CPOS | 10.01.040 | 4.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 37 | 6.24 | 1.4352 | 7.6752 | 283.9824
CPOS | 54.01.210 | 4.10 | Base de brita graduada | m³ | 42 | 134.02 | 30.8246 | 164.8446 | 6923.4732
CPOS | 32.16.050 | 4.11 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (MASTIQUE) | m² | 5 | 38.64 | 8.8872 | 47.5272 | 237.636
CPOS | 11.18.060 | 4.12 | Lona plástica | m² | 527 | 1.99 | 0.4577 | 2.4477 | 1289.9379
|  | 5.0 | ELETRÍCA GERAL | [5 empty] | 60075.2148
FDE | 09.04.009 | 5.1 | Quadro geral : chave seccionadora nh c/ fusivel 3x400a | UNID. | 1 | 758.87 | 174.5401 | 933.4101 | 933.42
FDE | 09.04.091 | 5.2 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | UNID. | 10 | 69.52 | 15.9896 | 85.5096 | 855.096
FDE | 09.06.038 | 5.3 | Caixa de passagem a prova de umidade em aluminio 30x30x12cm | UND. | 2 | 260.5 | 59.915 | 320.415 | 640.83
FDE | 09.07.006 | 5.4 | Fio de 6 mm2 - 750 v de isolacao | m | 300 | 6.59 | 1.5157 | 8.1057 | 2431.71
FDE | 09.07.011 | 5.5 | Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao | m | 200 | 10.55 | 2.4265 | 12.9765 | 2595.3
FDE | 09.07.004 | 5.6 | Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao | m | 1000 | 4.05 | 0.9315 | 4.9815 | 4981.5
CPOS | 40.05.020 | 5.7 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 30 | 18.11 | 4.1653 | 22.2753 | 668.259
CPOS | 40.05.040 | 5.8 | Interruptor com 2 tecla simples e placa | CJ | 10 | 25.12 | 5.7776 | 30.8976 | 308.976
CPOS | 40.04.450 | 5.9 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 20 | 19.27 | 4.4321 | 23.7021 | 474.042
CPOS | 40.04.460 | 5.10 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 10 | 23.33 | 5.3659 | 28.6959 | 286.959
CPOS | 41.20.080 | 5.11 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UNID. | 40 | 7.68 | 1.7664 | 9.4464 | 377.856
CPOS | 41.02.580 | 5.12 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UNID. | 30 | 36.06 | 8.2938 | 44.3538 | 1330.614
CPOS | 41.02.562 | 5.13 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UNID. | 10 | 77.82 | 17.8986 | 95.7186 | 957.186
CPOS | 37.13.660 | 5.14 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UNID. | 10 | 140.82 | 32.3886 | 173.2086 | 1732.086
CPOS | 38.19.030 | 5.15 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100 | 12.55 | 2.8865 | 15.4365 | 1543.65
FDE | 09.62.017 | 5.16 | Retirada de fio embutido ate 16 mm2 | m | 2000 | 2.63 | 0.6049 | 3.2349 | 6469.8
FDE | 09.11.075 | 5.17 | Il-65 iluminação decorativa p/area externa poste metálico 4m lamp. fluor. 2x36w | UND. | 2 | 2373.54 | 545.9142 | 2919.4542 | 5838.9084
FDE | 09.09.037 | 5.18 | Iluminacao p/ quadra de esp. cob. lamp. vapor metalico (1x250w) | UND. | 24 | 864.88 | 198.9224 | 1063.8024 | 25531.2576
CPOS | 41.14.180 | 5.19 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor, para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250 W/400 W | UND. | 12 | 143.48 | 33.0004 | 176.4804 | 2117.7648
|  | 6.0 | HIDRÁULICA E LOUÇAS | [5 empty] | 9886.7154
CPOS | 48.02.400 | 6.1 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UNID. | 2 | 781.35 | 179.7105 | 961.0605 | 1922.121
FDE | 08.03.016 | 6.2 | Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões | m | 100 | 25.47 | 5.8581 | 31.3281 | 3132.81
CPOS | 48.05.010 | 6.3 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UNID. | 2 | 67.76 | 15.5848 | 83.3448 | 166.6896
CPOS | 47.02.020 | 6.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UNID. | 4 | 79.1 | 18.193 | 97.293 | 389.172
CPOS | 47.02.110 | 6.5 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UNID. | 6 | 85.06 | 19.5638 | 104.6238 | 627.7428
FDE | 08.16.001 | 6.6 | Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento | UNID. | 10 | 252.9 | 58.167 | 311.067 | 3110.67
CPOS | 44.03.450 | 6.7 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UNID. | 6 | 52.2 | 12.006 | 64.206 | 385.236
CPOS | 44.20.010 | 6.8 | Sifão plástico sanfonado universal de 1 | UNID. | 4 | 22.17 | 5.0991 | 27.2691 | 109.0764
CPOS | 44.20.110 | 6.9 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UNID. | 4 | 8.78 | 2.0194 | 10.7994 | 43.1976
|  | 7.0 | PINTURA - PAREDES/PISO / QUADRA E ALAMBRADO | [5 empty] | 113117.5527
CPOS | 33.06.020 | 7.1 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 527 | 15.87 | 3.6501 | 19.5201 | 10287.0927
CPOS | 33.11.050 | 7.2 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 300 | 29.51 | 6.7873 | 36.2973 | 10889.19
CPOS | 33.09.021 | 7.3 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 500 | 2.64 | 0.6072 | 3.2472 | 1623.6
CPOS | 33.10.060 | 7.4 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 100 | 70.69 | 16.2587 | 86.9487 | 8694.87
CPOS | 33.10.020 | 7.5 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 3500 | 18.96 | 4.3608 | 23.3208 | 81622.8
|  | 8.0 | COBERTURA | [5 empty] | 255530.8862
CPOS | 16.13.130 | 8.1 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 1594 | 121.65 | 27.9795 | 149.6295 | 238509.423
CPOS | 16.12.220 | 8.2 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 41 | 58.82 | 13.5286 | 72.3486 | 2966.2926
FDE | 07.02.004 | 8.3 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | KG | 545.44 | 20.95 | 4.8185 | 25.7685 | 14055.1706
TOTAL GERAL | [8 empty] | 749722.1759
ENG. JEFESON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: REFORMA E ADQUAÇÃO DO POLIESPORTIVO
LOCAL: AV. VEREADOR CEL. JOSÉ PETTENA X RUA AMERICO NICOLIINI - BAIRRO VILA GUARANI - PEDRO DE TOLEDO
COMPOSIÇÃO DO BDI
Itens de valor percentual fixo e obrigatório
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3%
S - Seguro + Garantia | 0.8%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1%
L - Lucro | 6.15%
11.95%
| BDI | 23%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
ENG. JEFESON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021 - 2024
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: AV. PREF. CEL. JOSÉ PETTENA X RUA AMERICO NICOLLINI - CENTRO- PEDRO DE TOLEDO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30238.86 | 4.033% | 30238.86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.0 | CALÇADAS E PISO EM CONCRETO | 57951.45 | 7.73% | 57951.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 74207.78 | 9.898% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74207.78 | 100%
4.0 | QUADRA DE FUTEBOL | 148713.72 | 19.84% | 0 | 0% | 74356.86 | 50% | 74356.86 | 50%
5.0 | ELETRÍCA GERAL | 60075.21 | 8.013% | 30037.605 | 50% | 30037.605 | 50% | 0 | 0%
6.0 | HIDRÁULICA E LOUÇAS | 9886.72 | 1.319% | 0 | 0% | 9886.72 | 100% | 0 | 0%
7.0 | PINTURA GERAL | 113117.55 | 15.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113117.55 | 100%
| COBERTURA | 255530.89 | 34.08% | 127765.445 | 50% | 127765.445 | 50% | 0 | 0%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 749722.18 | 100% | 245993.36 | 32.81% | 242046.63 | 32.28% | 261682.19 | 34.9%
PARCELAS |  |  |  | 245993.36 |  | 242046.63 |  | 261682.19
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 245993.36 | 32.81% | 488039.99 | 65.1% | 749722.18 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA 5069992012