## PAVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA DONA ZUMIRA MARIA DE JESUS - CENTRO- PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - CPOS - 03/11/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR C/ BDI 25,00% | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14796.57
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 601.4 | 751.75 | 2255.25
CPOS | 54.01.400 | 1.2 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, e preparo do sub-leito | m² | 528 | 12.63 | 15.7875 | 8335.8
CPOS | 05.10.010 | 1.3 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 158.4 | 3.25 | 4.0625 | 643.5
CPOS | 05.10.025 | 1.4 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 158.4 | 17.99 | 22.4875 | 3562.02
|  | 2.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 42422.37
CPOS | 54.01.210 | 2.1 | Base de brita graduada | m³ | 52.8 | 144.03 | 180.0375 | 9505.98
CPOS | 54.06.040 | 2.2 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 264 | 40.01 | 50.0125 | 13203.3
CPOS | 54.06.020 | 2.3 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MP | m | 30 | 42.25 | 52.8125 | 1584.375
CPOS | 54.06.170 | 2.4 | Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 1.2 | 525.47 | 656.8375 | 788.205
CPOS | 54.06.170 | 2.5 | Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 26.4 | 525.47 | 656.8375 | 17340.51
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 70636.701
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 63.36 | 124.03 | 155.0375 | 9823.176
CPOS | 15.05.520 | 3.2 | Vigas de travamento em concreto armado pré-moldado ou moldado in loco | m³ | 2 | 2173.17 | 2716.4625 | 5432.925
CPOS | 54.04.350 | 3.3 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 528 | 73.29 | 91.6125 | 48371.4
CPOS | 54.04.040 | 3.4 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 528 | 10.62 | 13.275 | 7009.2
TOTAL GERAL | [7 empty] | 127855.641
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA
LOCAL: RUA DONA ZUMIRA MARIA DE JESUS - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO - S/P
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3%
S - Seguro + Garantia | 1%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1.07%
L - Lucro | 7.6%
13.67%
| BDI | 25%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA DONA ZUMIRA NARIA DE JESUS - CENTRO |  |  | DATA BASE CPOS 13/11/2020
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO COM LATOJA SEXTAVADA |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 720 DIAS |  | PERIODO 720 DIAS |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 660 DIAS
1.0 | Placa de identificação de obra | m² | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2255.25 |  |  |  | 2255.25
2.0 | Abertura de caixa | m² | 528 |  |  |  | 528
|  | R$ | 8335.8 |  |  |  | 8335.8
3.0 | Carregamento e transporte de material | m³ | 158.4 |  |  |  | 158.4
|  | R$ | 4205.5 |  |  |  | 4205.5
4.0 | Base de bica graduda | m³ | 52.8 |  |  |  | 52.8
|  | R$ | 9505.98 |  |  |  | 9505.98
5.0 | Guia pré-moldada reta e curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 294 |  |  |  | 294
|  | R$ | 14787.68 |  |  |  | 14787.68
6.0 | Sarjeta e Sarjetão moldado in-loco | m³ | 27.6 |  |  |  | 27.6
|  | R$ | 18128.72 |  |  |  | 18128.72
7.0 | Colchão de areia | m³ | 63.36 |  |  |  | 63.36
|  | R$ | 9823.18 |  |  |  | 9823.18
8.0 | Vigas de travamento | m³ | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 5432.93 |  |  |  | 5432.93
9.0 | Pavimentação em lajota sextavada de concreto | m² | 528 |  |  |  | 528
|  | R$ | 48371.4 |  |  |  | 48371.4
10.0 | Rejuntamento de Paralelepípedo com pó de pedra | m² | 528 |  |  |  | 528
|  | R$ | 7009.2 |  |  |  | 7009.2
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 100000 |  | 200000 |  | 100000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 27855.64 |  | 13002.28 |  | 27855.64
TOTAL |  |  | 127855.64 |  | 213002.28 |  | 127855.64
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 2802718021032313

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2020-2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA
LOCAL: RUA DONA ZUMIRA MARIA DE JESUS - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO S/P
MEMORIAL DE CÁLCULO
DATA BASE - CPOS 13/11/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULOS
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | A = 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m²
CPOS | 54.01.400 | 1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação e preparo do sub-leito | m² | 528 | A = 132,00 m x 4,00 m = 528,00 m²
CPOS | 05.10.010 | 1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 158.4 | V = 528,00 m² x 0,30 m = 158,40m³
CPOS | 05.10.025 | 1.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 158.4 | V = 528,00 m² x 0,30 m = 158,40m³
|  | 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
CPOS | 54.01.210 | 2.1 | Base de brita graduada | m³ | 52.8 | V = 528,00 m² x 0,10 m = 52,80m³
CPOS | 54.06.040 | 2.2 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 264 | m = 264,00 m linear
CPOS | 54.06.020 | 2.3 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MP | m | 30 | m = 30,00 m linear
CPOS | 54.06.170 | 2.4 | Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 1.2 | V = 6,00 m x 0,20 m x 1,0 m = 1,20m³
CPOS | 54.06.170 | 2.5 | Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 26.4 | V = 264,00 m x 0,20 m x 0,50 m= 26,40 m³
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 63.36 | V = 528,00 m² x 0,12 m = 63,36 m³
CPOS | 15.05.520 | 3.2 | Vigas de travamento em concreto armado pré-moldado ou moldado in loco | m³ | 2 | V = 0,400 m³ P/ viga x 5,00 vigas = 2,00 m³
CPOS | 54.04.350 | 3.3 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 528 | A = 132,00 m x 4,00 m = 528,00 m²
CPOS | 54.04.040 | 3.4 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 528 | A = 132,00 m x 4,00 m = 528,00 m²
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA5069992012