## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: TROCA DO PISO, CALÇADA E PINTURA DO PAÇO MUNICPAL
LOCAL: AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: CPOS 01/11/2020 - 177 C/DESONERAÇÃO - SINAPI 13/12/2019
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DICRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4384
CPOS | 03.03.040 | 1.1 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 200 | 4.05 | 810
CPOS | 03.04.020 | 1.2 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 100 | 8.1 | 810
CPOS | 03.03.060 | 1.3 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 100 | 6.75 | 675
CPOS | 05.08.220 | 1.4 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 100 | 9.23 | 923
CPOS | 05.08.060 | 1.5 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 100 | 11.66 | 1166
CPOS | 03.10.140 | 1.5 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 200 | 3.67 | 734
|  | 2.0 | REVESTIMENTO - PISO/PAREDE |  |  |  | 23105.92
CPOS | 17.02.120 | 2.1 | Emboço comum | m² | 80 | 14.33 | 1146.4
CPOS | 17.01.020 | 2.2 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 8 | 493.32 | 3946.56
SINAP | 87249 | 2.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45 cm aplicada | m² | 85 | 55.56 | 4722.6
CPOS | 18.06.350 | 2.4 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa | m² | 85 | 49.9 | 4241.5
CPOS | 18.06.410 | 2.5 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 85 | 8.26 | 702.1
CPOS | 18.06.303 | 2.6 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 90 | 13.3 | 1197
CPOS | 19.01.440 | 2.7 | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 16 | 98.36 | 1573.76
CPOS | 33.10.100 | 2.8 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 200 | 27.88 | 5576
|  | 3.0 | PINTURA |  |  |  | 29026
CPOS | 33.01.280 | 3.1 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 40 | 32.28 | 1291.2
CPOS | 33.02.060 | 3.2 | Massa corrida a base de PVA | m² | 80 | 9.31 | 744.8
CPOS | 33.12.011 | 3.3 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 100 | 29.01 | 2901
CPOS | 33.10.020 | 3.4 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1300 | 18.53 | 24089
|  | 4.0 | CALÇADA |  |  |  | 1856.81
CPOS | 06.01.020 | 4.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 3 | 33.75 | 101.25
CPOS | 05.08.220 | 4.2 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 4 | 9.23 | 36.92
CPOS | 05.08.060 | 4.3 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 4 | 11.66 | 46.64
CPOS | 11.18.040 | 4.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.5 | 111.16 | 166.74
CPOS | 10.02.020 | 4.5 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 30 | 7.14 | 214.2
CPOS | 11.03.090 | 4.6 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2 | 318.41 | 636.82
CPOS | 11.16.040 | 4.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2 | 113.84 | 227.68
CPOS | 17.03.100 | 4.8 | Cimentado áspero com caneluras | m² | 16 | 26.66 | 426.56
|  | 5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3365.08
SINAP | 91792 | 5.1 | (Composição representativa) serviço de instalação de tubo de PVC, esgoto, DN 40mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 20 | 51.52 | 1030.4
SINAP | 91785 | 5.2 | (Composição representativa) serviço de instalação de tubo de PVC, soldável, água fria DN 25 mm (instalado em ramal, sub ramal, ramal de distribuição), inclusive conexões, corte e fixação. | m | 20 | 38.6 | 772
SINAP | 86885 | 5.3 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 12.36 | 24.72
SINAP | 86902 | 5.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 227.66 | 455.32
SINAP | 86880 | 5.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" | UNID. | 2 | 19.88 | 39.76
SINAP | 87274 | 5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 16 | 65.18 | 1042.88
VALOR | [6 empty] | 61737.81
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017 - 2020
OBRA: TROCA DE PISO, PINTURA E CALÇADA DO PAÇO MUNICIPAL
LOCAL: AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4384 | 7.101% | 4384 | 100%
2.0 | REVESTIMENTOS - PISO/PAREDE | 23105.92 | 37.43% | 23105.92 | 100%
3.0 | PINTURA | 29026 | 47.01% | 29026 | 100%
4.0 | CALÇADA | 1856.81 | 3.008% | 1856.81 | 100%
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3365.08 | 5.451% | 3365.08 | 100%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 61737.81 | 100% | 61737.81 | 100%
PARCELAS |  |  |  | 61737.81 | 100%
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 61737.81 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SAMU
LOCAL: AV. UBIRAJARA - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 3%
I - taxa de incidência de impostos | 6.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 4%
S - Seguro + Garantia | 0.821%
R - Risco | 0.9%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 0.6%
L - Lucro | 6.2%
12.52%
| BDI | 21%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012