## PAVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM
LOCAL: RUA ANTONIO ANDREOLLI - CENTRO- PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - CPOS - 03/11/2020 - SINAP 13/02/2021
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR C/ BDI 25,00% | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43606.35
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 601.4 | 751.75 | 2255.25
CPOS | 54.01.400 | 1.2 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 1960 | 12.63 | 15.7875 | 30943.5
CPOS | 05.10.010 | 1.3 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 392 | 3.25 | 4.0625 | 1592.5
CPOS | 05.10.025 | 1.4 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 392 | 17.99 | 22.4875 | 8815.1
|  | 2.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 76401.125
SINAP | 72915 | 2.1 | Escavação necânica de vala em material de 2A. Categoria até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 84 | 10.34 | 12.925 | 1085.7
CPOS | 05.10.010 | 2.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 42 | 3.25 | 4.0625 | 170.625
CPOS | 05.10.025 | 2.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 42 | 19.99 | 24.9875 | 1049.475
CPOS | 46.12.020 | 2.4 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 84 | 76.83 | 96.0375 | 8067.15
CPOS | 07.11.020 | 2.5 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 42 | 4.97 | 6.2125 | 260.925
CPOS | 54.01.050 | 2.6 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 42 | 13.12 | 16.4 | 688.8
CPOS | 49.12.030 | 2.7 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 2 | 4011.5 | 5014.375 | 10028.75
CPOS | 49.12.030 | 2.8 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 4 | 4021.99 | 5027.4875 | 20109.95
CPOS | 54.06.040 | 2.9 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 460 | 40.01 | 50.0125 | 23005.75
CPOS | 54.06.020 | 2.10 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MP | m | 120 | 42.25 | 52.8125 | 6337.5
SINAP | 94293 | 2.11 | Execução de SARJETÃO de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto com 100 cm de base e 20 cm de altura | m | 40 | 111.93 | 139.9125 | 5596.5
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 209947.85
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 196 | 124.03 | 155.0375 | 30387.35
CPOS | 54.04.350 | 3.2 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 1960 | 73.29 | 91.6125 | 179560.5
TOTAL GERAL | [7 empty] | 329955.325
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA ANTONIO ANDREOLLI - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO - S/P
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3%
S - Seguro + Garantia | 1%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1.07%
L - Lucro | 7.6%
13.67%
| BDI | 25%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA ANTONIO ANDREOLLI - CENTRO |  |  | DATA BASE SINAP 13/02/2021 - CPOS 13/11/2020
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO COM LATOJA SEXTAVADA E DRENAGEM |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 360 DIAS |  | PERIODO 720 DIAS |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 660 DIAS
1.0 | Placa de identificação de obra | m² | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2255.25 |  |  |  | 2255.25
2.0 | Serviços preliminares | m² | 1960 |  |  |  | 1960
|  | R$ | 41351.1 |  |  |  | 41351.1
3.0 | Escavação mecanizado , Carrregamento, Transporte de Reaterro de solo e Compactação | m³ | 84 |  |  |  | 84
|  | R$ | 8080.18 |  |  |  | 8080.18
4.0 | Tubo de concreto de 400mm | m | 84 |  |  |  | 84
|  | R$ | 8067.15 |  |  |  | 8067.15
5.0 | Boca de lobo dupla completa | unid. | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 10028.75 |  |  |  | 10028.75
6.0 | Boca de lobo simples completa | unid. | 4 |  |  |  | 4
|  | R$ | 20109.95 |  |  |  | 20109.95
7.0 | Guia pré-moldada reta e curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 580 |  |  |  | 580
|  | R$ | 26673.25 |  |  |  | 26673.25
8.0 | Execução de Sarjetão | m | 40 |  |  |  | 40
|  | R$ | 3441.85 |  |  |  | 3441.85
9.0 | Colchão de areia | m³ | 196 |  |  |  | 196
|  | R$ | 30387.35 |  |  |  | 30387.35
10.0 | Pavimentação em lajota sextavada de concreto | m² | 1960 |  |  |  | 1960
|  | R$ | 179560.5 |  |  |  | 179560.5
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 200000 |  | 300000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 29955.33 |  | 13002.28 |  | 29955.33
TOTAL |  |  | 329955.33 |  | 213002.28 |  | 329955.33
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230210316265

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2020-2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA ANTONIO ANDREOLLI - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO S/P
MEMORIAL DE CÁLCULO
DATA BASE - SINAP 13/02/2021 - CPOS 13/11/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULOS
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | A = 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m²
CPOS | 54.01.400 | 1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 1960 | A = 280,00 m x 7,00 m = 1.960,00 m²
CPOS | 05.10.010 | 1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 392 | V = 1.960,00 m² x 0,20 m = 392,00m³
CPOS | 05.10.025 | 1.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 392 | V = 1.960,00 m² x 0,20 m = 392,00m³
|  | 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
SINAP | 72915 | 2.1 | Escavação necânica de vala em material de 2A. Categoria até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 84 | V = 84,00 m x 1,00 X 1,00 m = 84,00m³
CPOS | 05.10.010 | 2.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 42 | V = 84,00 m x 1,00 X 0,50 m = 42,00m³
CPOS | 05.10.025 | 2.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 42 | V = 84,00 m x 1,10 X 0,50 m = 42,00m³
CPOS | 46.12.020 | 2.4 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 84 | m = 84,00 m linear
CPOS | 07.11.020 | 2.5 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 42 | V = 84,00 m x 1,00 X 0,50 m = 42,00m³
CPOS | 54.01.050 | 2.6 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 42 | V = 84,00 m x 1,00 X 0,50 m = 42,00m³
CPOS | 49.12.030 | 2.7 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UNID. | 2 | Unidade = 2,00
CPOS | 49.12.030 | 2.8 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 4 | Unidade = 4,00
CPOS | 54.06.040 | 2.9 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 460 | m = 460,00 m linear
CPOS | 54.06.020 | 2.10 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MP | m | 120 | m = 120,00 m linear
SINAP | 94293 | 2.11 | Execução de SARJETÃO de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto com 100 cm de base e 20 cm de altura | m | 40 | m = 40,00 m linear
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 196 | v = 1.960,00 m x 0,10 m = 196,00 m²
CPOS | 54.04.350 | 3.2 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 1960 | A = 280,00 m x 7,00 m = 1.960,00 m²
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA5069992012