## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA NOVE DE ABRIL / ESCOLA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PICA PAU - RUA AMERICO NICOLLINI- ARIADNE GUIMARÃES DE CARVALHO E GUIDO MARIETTO / ESCOLA DIRCEU ROVARI - RUA JAIRO CASTILHO MARIETTO / ESCOLA AGNELO - RUA DIONISIO DA SILVA FRANÇA E RAPHAEL COIMBRA/ CRECHE CLÁUDIO MARIETTO - GABRIEL BALOG |  |  | DATA BASE: CDHU - 185 - C/DESON. 01/02/2022
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PROGRAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS |  |  |  |  | INICÍO: 30 dias
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 720 DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS
1.0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | M2 | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 4828.72 |  |  |  | 4828.72
2.0 | RAMPA - DETALHE 3/4 | UNIDADE | 31 |  |  |  | 31
|  |  | 32407.36 |  |  |  | 32407.36
3.0 | CALÇADA - DETALHE 3/4 | M2 | 1095.3 |  |  |  | 1095.3
|  | R$ | 167123.46 |  |  |  | 167123.46
4.0 | PISO PODATÁTIL 30X30cm - DETALHE 3/4 | M2 | 550 |  |  |  | 550
|  | R$ | 36597.01 |  |  |  | 36597.01
5.0 | PISO PODATÁTIL 30X30cm - SOBRE CONCRETO EXISTENTE - DETALHE 3/4 | M | 54 |  |  |  | 54
|  | R$ | 4708.32 |  |  |  | 4708.32
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 245664.87 |  | 0 |  | 245664.87
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 0 |  | 500000 |  | 0
TOTAL |  |  | 245664.87 |  | 500000 |  | 245664.87
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230220688023