## AV. CORONEL PETTENA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: AV. PRINCIPAL E RUA UM - VILA BATISTA |  |  |  |  | DATA BASE : CPOS 01/07/2019
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | 3ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 240 DIAS |  | PERIODO 240 DIAS |  | PERIODO 240 DIAS |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS
1.0 | Placa de identificação | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2818.14 | [5 empty] | 2818.14
2.0 | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 1500 | [5 empty] | 1500
|  | R$ | 4050 | [5 empty] | 4050
3.0 | Transporte e carregamento mecanizada do terreno | m³ | 300 | [5 empty] | 300
|  | R$ | 11154 | [5 empty] | 11154
4.0 | Locação de container e banheiros químicos | und. | 3 | [5 empty] | 3
|  | R$ | 3762.15 | [5 empty] | 3762.15
5.0 | Taxa de Mobilização de equipamento topográfico | tx | 1 | [5 empty] | 1
|  | R$ | 1385.06 | [5 empty] | 1385.06
4.0 | Locação de rede de canalização | m | 340 | [5 empty] | 340
|  | R$ | 360.4 | [5 empty] | 360.4
5.0 | Locação de vias e calçadas | m² | 1500 | [5 empty] | 1500
|  | R$ | 1935 | [5 empty] | 1935
6.0 | Escavação, carregamento, transporte de solo e lastro de brita | m³ | 510 | [5 empty] | 510
|  | R$ | 12414.76 | [5 empty] | 12414.76
7.0 | Tubo de concreto de 300mm e 400mm | m | 269 |  | 71 |  |  |  | 340
|  | R$ | 29743.8 |  | 7886.69 |  |  |  | 37630.49
8.0 | Reaterro | m³ |  |  | 282 |  |  |  | 282
|  | R$ |  |  | 1545.36 |  |  |  | 1545.36
9.0 | Boca de lobo simples e dupla | unid. |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | R$ |  |  | 31809.54 |  |  |  | 31809.54
10.0 | Execução de guia extrusado | m³ |  |  | 36 |  |  |  | 36
|  | R$ |  |  | 37838.52 |  |  |  | 37838.52
11.0 | Execução de Sarjetão | m³ |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ |  |  | 3331.02 |  |  |  | 3331.02
12.0 | Regularização e compactação mecanizada de superfície | m² |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
|  | R$ |  |  | 3510 |  |  |  | 3510
13.0 | Base de bica graduada e Colchão de Areia | m³ |  |  | 150 |  |  |  | 150
|  | R$ |  |  | 45345 |  |  |  | 45345
14.0 | Pavimentação em lajota sextavada de 35 Mpa e Rejuntamento | m² |  |  | 45 |  | 1455 |  | 1500
|  | R$ |  |  | 3980.49 |  | 135249.51 |  | 139230
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 60000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 300000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 7623.31 |  | 15246.62 |  | 15246.62 |  | 38116.55
TOTAL |  |  | 67623.31 |  | 135246.62 |  | 135246.62 |  | 338116.55
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230190905783