## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA 01 E RUA 02 - BAIRRO ÁGUA PARADA |  |  | DATA BASE CPOS 13/11/2020
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 360 DIAS |  | PERIODO 360 DIAS |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS
1.0 | Placa de obra | m² | 3 |  |  |  | 3
|  | R$ | 2255.27 |  |  |  | 2255.27
2.0 | Limpeza mecanizada de terreno | m² | 2330 |  |  |  | 2330
|  | R$ | 6815.25 |  |  |  | 6815.25
3.0 | Carregamento mecanizado e Transporte de material | m³ | 233 |  |  |  | 233
|  | R$ | 8981.47 |  |  |  | 8981.47
4.0 | Locação de vias e calçadas | m² | 2330 |  |  |  | 2330
|  | R$ | 3698.87 |  |  |  | 3698.87
5.0 | Escavação (abertura de caixa), Carregamento mecanizado, Transporte de material e reaterro | m³ | 466 |  |  |  | 466
|  | R$ | 11047.11 |  |  |  | 11047.11
6.0 | Guia pré-moldada reta e curva e sarjetas | m | 1030 |  |  |  | 1030
|  | R$ | 82237.29 |  |  |  | 82237.29
7.0 | Regularização e compactação de base | m² | 2330 |  |  |  | 2330
|  | R$ | 5912.37 |  |  |  | 5912.37
8.0 | Base de Brita Graduada | m³ | 233 |  |  |  | 233
|  | R$ | 41948.74 |  |  |  | 41948.74
9.0 | Colchão de Areia | m³ | 233 |  |  |  | 233
|  | R$ | 36181.99 |  |  |  | 36181.99
10.0 | Pavimentação em lajota sextavada e Rejuntamento | m | 1370 |  | 960 |  | 2330
|  | R$ | 144507.99 |  | 99938.13 |  | 244446.12
11.0 | Locação de rede de Canalização | m | 172 |  |  |  | 172
|  | R$ | 206.4 |  |  |  | 206.4
12.0 | Escavação mecanizada de Vala e Lastro | m³ | 258 |  |  |  | 258
|  | R$ | 4632.39 |  |  |  | 4632.39
13.0 | Tubo de Concreto 400 mm | m | 172 |  |  |  | 172
|  | R$ | 17883.7 |  |  |  | 17883.7
14.0 | Boca de lobo simples | unid. | 4 |  |  |  | 4
|  | R$ | 12397.4 |  |  |  | 12397.4
15.0 | Manta geotextil | m² | 172 |  |  |  | 172
|  | R$ | 4166.7 |  |  |  | 4166.7
16.0 | Reaterro, Transporte e Carregamento de solo | m³ | 129 |  |  |  | 129
|  | R$ | 6204.9 |  |  |  | 6204.9
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 100000 |  | 400000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 44507.98 |  | 44507.99 |  | 89015.97
TOTAL |  |  | 344507.98 |  | 144507.99 |  | 489015.97
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027180211008398