## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: AV. SÃO JOSÉ - Centro |  |  | DATA BASE CDHU 186 - S/DESON. 01/05/2022
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | INICÍO: 30 dias após a data de assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 720 DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1256.64 |  |  |  | 1256.64
|  |  | 18286.01 |  |  |  | 18286.01
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | m² | 836.64 |  |  |  | 836.64
|  | R$ | 117449.2 |  |  |  | 117449.2
3.0 | CALÇADAS ACESSÍVEIS | UNIDADE | 4 |  |  |  | 4
|  | R$ | 12819.22 |  |  |  | 12819.22
4.0 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | m | 260 |  |  |  | 260
|  | R$ | 40689.69 |  |  |  | 40689.69
4.0 | BANCO CIRCULAR EM CONCRETO | m² | 4 |  |  |  | 4
|  | R$ | 2728.02 |  |  |  | 2728.02
5.0 | ELETRÍCA, POSTE EM AÇO, LUMINÁRIA EM LED, CABEAMENTO E ACESSÓRIOS | UNIDADE | 20 |  |  |  | 20
|  | R$ | 60289.7 |  |  |  | 60289.7
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 |  | 0 |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 52261.84 |  | 500000 |  | 52261.84
TOTAL |  |  | 252261.84 |  | 500000 |  | 252261.84
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230221292227