## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra : | Pavimentação em lajota sextavada de concreto, execução de guias extrusadas
Local : | ESTRADA DA AMOREIRAS - SENTIDO TAQUARUSSU , MORRO DO XANDÃO
Bairro : | AMOREIRAS - tabela CDHU versão 198 - sem desoneração , vigencia 27/06/2025
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias | m2 | 638 | 1.88 | 1199.44
1.2 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 947.27 | 5683.62
[6 empty] | Sub total | 6883.06
2 |  |  | DRENAGEM
2.1 | CHDU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1 | 3715.23 | 3715.23
2.2 | CHDU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m3 | 48 | 16.79 | 805.92
2.3 | CHDU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 6 | 214.95 | 1289.7
2.4 | CHDU | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 82 | 180.4 | 14792.8
2.5 | CHDU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 6 | 7.57 | 45.42
[6 empty] | Sub total | 20649.07
3 |  |  | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
3.1 | CHDU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 240 | 60.4 | 14496
| CHDU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 7.2 | 626.48 | 4510.66
[6 empty] | Sub total | 19006.66
4 |  |  | BROCA, VIGA ARMADA (TOTAL 6 PEÇAS, COMPR. 5,50 M)
4.1 |  |  | Broca comprimento 1,20 m, D = 20 cm - Ø 8 mm
4.1.1 | CHDU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 212.35 | 10.71 | 2274.2685
4.1.2 | CHDU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.3 | 508.73 | 2187.539
4.2 |  |  | Viga concreto armado (4Ø 10mm)
4.2.1 | CHDU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 82.8 | 112.13 | 9284.364
4.2.2 | CHDU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 1326.8 | 10.71 | 14210.028
4.2.3 | CHDU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 227.52 | 11.02 | 2507.2704
4.2.4 | CHDU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 15.6 | 533.48 | 8322.288
[6 empty] | Sub total | 38785.7579
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
5.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 638 | 25.52 | 16281.76
5.2 | Sinapi | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3Xkm | 6380 | 1.89 | 12058.2
5.3 | CDHU | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 255.2 | 21.17 | 5402.58
5.4 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 255.2 | 3.64 | 928.93
5.5 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 63.8 | 235 | 14993
5.6 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 638 | 123.47 | 78773.86
[6 empty] | Sub total | 128438.33
[6 empty] | Sub total geral | 213762.8779
[5 empty] | BDI 24,23 % |  | 51794.7453
TOTAL R$ | [6 empty] | 265557.6232

## Memoria de Calculo
MEMORIA CALCULO
Título :
Obra : | Pavimentação em lajota sextavada de concreto, execução de guias extrusadas
Local :
Bairro :
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | Descrição
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias | m² | 638 | A= Trecho 01 (70x5,40) + Trecho 02 (50x5,20)m²
1.2 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | A = (4,00 x 1,50)m
2 |  |  | DRENAGEM
2.1 | CHDU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | um | 1 | 01 BL Simples
2.2 | CHDU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 48 | V = (60,00 x 1,00 x 0,80)m
2.3 | CHDU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 6 | V = (60,00 x 1,00 x 0,10)
2.4 | CHDU | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m³ | 60 | Comprimento 60,00
2.5 | CHDU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 6 | V = (60,00 x 1,00 x 0,10)m
3 |  |  | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
3.1 | CHDU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 240 | Compr. = (70,00 + 70,00+50,00+50,00) = 240,00
3.2 | CHDU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 7.2 | V = (240,00 x 0,30 x 0,10) = 7,20
4 |  |  | BROCA, VIGA ARMADA
4.1 |  |  | Broca comprimento 1,20 m, D = 20 cm - Ø 8 mm
4.1.1 | CHDU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 212.35 | 96 brocas 4Ø 8mm, compr. 1,40m - Total (4 x 1,40)x96 = 537,60m x 0,395 = 212,35
4.1.2 | CHDU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.3 | V = (π x 0,10² x 1,20) x 96 = 4,30
4.2 |  |  | Viga concreto armado (4Ø 10mm)- Dim.(5,40x0,15x0,20)
4.2.1 | CHDU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 207.36 | A = [(5,40 x 0,20)x2]x96 = 207,36
4.2.2 | CHDU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 1326.8 | Compr. De cada barra 10mm = 5,60m - total = (5,60 x 4,00)x 96 = 2.150,40m x 0,617 = 1.326,80
4.2.3 | CHDU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 227.52 | Compr. De cada estribo Ø 3/16" = 0,57m, cada viga de 5,40 m estribo a cada 20 cm = 27 x 96 = 2.592 estribos x 0,57m = 1.477,40m x 0,154 = 227,52
4.2.4 | CHDU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 15.6 | V = (5,40x0,20x0,15)x96 = 15,60
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
5.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 638 | A= Trecho 01 (70x5,40) + Trecho 02 (50x5,20)m
5.2 | CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 6380 | Transp = 255,20 x 25 KM = 6.380
5.3 | CDHU | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 255.2 | V = 638,00 m² x 0,40 m (nivelar altura da guia)
5.4 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m³ | 255.2 | V = 638,00 m² x 0,40 m (nivelar altura da guia)
5.5 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 63.8 | V = (638,00 m² x 0,10 m) = 63,80
5.6 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 638 | A= Trecho 01 (70x5,40) + Trecho 02 (50x5,20)m

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Obra : | Pavimentação em lajota sextavada de concreto, execução de guias extrusadas
Local : | ESTRADA DA AMOREIRAS - SENTIDO TAQUARUSSU , MORRO DO XANDÃO
Bairro : | AMOREIRAS - tabela CDHU versão 198 - sem desoneração , vigencia 27/06/2025
TABELA CDHU - 198 vig 27/06/2025 sem desoneração
Item | Descrição | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6883.06 | 100 |  |  | 6883.06
2 | DRENAGEM | 20649.07 | 100 |  |  | 20649.07
3 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 9503.33 | 50 | 9503.33 | 50 | 19006.66
4 | BROCA, VIGA ARMADA (TOTAL 6 PEÇAS, COMPR. 5,50 M) |  |  | 38785.7579 | 100 | 38785.7579
5 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO |  |  | 128438.33 | 100 | 128438.33
213762.8779
| TOTAL | 37035.46 |  | 176727.4179
| TOTAL COM BDI |  |  |  | 24.23% | 51794.75
265557.6179