## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2020-2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
LOCAL: RUA PROFESSORA SUELY PAGANINI RIBEIRO - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE - SINAP 13/02/2021 - DER 31/12/2020 - CPOS 13/11/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TERRAPLENAGEM |  |  |  | 163009.788
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 601.4 | 1804.2
CPOS | 04.40.050 | 1.2 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 2320 | 13.46 | 31227.2
CPOS | 03.01.020 | 1.3 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 5 | 212.1 | 1060.5
CPOS | 54.01.400 | 1.4 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 2944 | 13.63 | 40126.72
CPOS | 54.01.210 | 1.5 | Base de brita graduada | m³ | 441.6 | 144.03 | 63603.648
CPOS | 54.01.010 | 1.6 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 2944 | 2.03 | 5976.32
CPOS | 54.01.050 | 1.7 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 592 | 13.12 | 7767.04
CPOS | 03.07.010 | 1.8 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 624 | 18.34 | 11444.16
|  | 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 66339.375
SINAP | 72915 | 2.1 | Escavação necânica de vala em material de 2A. Categoria até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 510 | 10.34 | 5273.4
CPOS | 11.18.020 | 2.2 | Lastro de areia | m³ | 51 | 169.55 | 8647.05
CPOS | 46.12.020 | 2.3 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 170 | 76.83 | 13061.1
CPOS | 08.05.220 | 2.4 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | m² | 100 | 19.38 | 1938
CPOS | 07.11.020 | 2.5 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 255 | 4.91 | 1252.05
CPOS | 49.12.030 | 2.6 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UNID. | 2 | 4011.5 | 8023
CPOS | 49.12.110 | 2.7 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UNID. | 2 | 4503.34 | 9006.68
SINAP | 94293 | 2.8 | Execução de SARJETÃO de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto com 100 cm de base e 20 cm de altura | m | 71 | 111.93 | 7947.03
CPOS | 54.06.040 | 2.9 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 30 | 40.01 | 1200.3
SINAP | 94292 | 2.10 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco com 30 cm de base e 15 cm de altura | m | 30 | 54.39 | 1631.7
CPOS | 54.06.150 | 2.11 | Execução de perfil extrusado no local - GS 450 | m³ | 8.58 | 974.25 | 8359.065
|  | 3.0 | CAMADA DE ROLAMENTO |  |  |  | 223236.16
DER | 23.05.01.99 | 3.1 | Imprimadura betuminosa Impermeabilizante | m² | 2944 | 9.44 | 27791.36
DER | 23.05.02.99 | 3.2 | Imprimadura betuminosa ligante | m² | 2944 | 3.32 | 9774.08
DER | 23.08.04.03.99 | 3.3 | Camada rolamento - (CBUQ) - CAMADA DE 5 CM | m³ | 147.2 | 1261.35 | 185670.72
|  | 4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 12759.64
CPOS | 70.01.010 | 4.1 | Ondulação transversal - lombada tipo A | m² | 16 | 185.14 | 2962.24
CPOS | 70.02.010 | 4.2 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 64 | 25.02 | 1601.28
CPOS | 70.03.001 | 4.3 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 3.24 | 728 | 2358.72
CPOS | 70.04.001 | 4.4 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UNID. | 9 | 648.6 | 5837.4
TOTAL GERAL | [6 empty] | 465344.963
BDI | [5 empty] | 25% | 116336.2407
TOTAL GERAL | [6 empty] | 581681.2037
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
LOCAL: RUA PROFESSORA SUELY PAGANINI RIBEIRO - PEDRO DE TOLEDO - S/P
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 4.45%
S - Seguro + Garantia | 1.01%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1%
L - Lucro | 6.2%
13.66%
| BDI | 25%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA PROFESSORA SUELY PAGANINI RIBEIRO - CENTRO |  |  | DATA BASE SINAP 13/02/2021 - DER 31/12/2020 - CPOS 13/11/2020
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 360 DIAS |  | PERIODO 360 DIAS |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS
1.0 | Placa de obra | m² | 3 |  |  |  | 3
|  | R$ | 2255.25 |  |  |  | 2255.25
2.0 | Retirada de paralelepípedo | m² | 2320 |  |  |  | 2320
|  | R$ | 39034 |  |  |  | 39034
3.0 | Demolição de sarjeta e sarjetão | m³ | 5 |  |  |  | 5
|  | R$ | 1325.61 |  |  |  | 1325.61
4.0 | Abertura de caixa e Regularização | m² | 2944 |  |  |  | 2944
|  | R$ | 57628.8 |  |  |  | 57628.8
5.0 | Base de bica graduada e Compactação | m³ | 441.6 |  |  |  | 441.6
|  | R$ | 89213.36 |  |  |  | 89213.36
6.0 | Demolição mecanizada de pavimento | m² | 624 |  |  |  | 624
|  | R$ | 14305.2 |  |  |  | 14305.2
7.0 | Escavação mecanizado , Reaterro e lastro | m³ | 510 |  |  |  | 510
|  | R$ | 18965.63 |  |  |  | 18965.63
8.0 | Tubo de concreto de 400mm | m | 170 |  |  |  | 170
|  | R$ | 16326.37 |  |  |  | 16326.37
9.0 | Manta geotêxtil | m² | 100 |  |  |  | 100
|  | R$ | 2422.5 |  |  |  | 2422.5
10.0 | Boca de lobo simples e dupla | unid. | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 10028.75 |  |  |  | 10028.75
11.0 | Poço de visita | unid. | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 11258.35 |  |  |  | 11258.35
12.0 | Execução de Sarjetão | m | 71 |  |  |  | 71
|  | R$ | 9933.79 |  |  |  | 9933.79
13.0 | Guia pré-moldada e execução de sarjate | m | 30 |  |  |  | 30
|  | R$ | 3540 |  |  |  | 3540
14.0 | Execução de perfil extrusado | m³ | 8.58 |  |  |  | 8.58
|  | R$ | 10448.84 |  |  |  | 10448.84
15.0 | Camada de rolamento CBUQ | m² | 44 |  | 2900 |  | 2944
|  | R$ | 30000 |  | 249045.2 |  | 279045.2
16.0 | sinalização viária | m² | 0 |  | 64 |  | 64
|  | R$ | 0 |  | 15949.55 |  | 15949.55
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 200000 |  | 500000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 16686.45 |  | 64994.75 |  | 81681.2
TOTAL |  |  | 316686.45 |  | 264994.75 |  | 581681.2
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230210316265