## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA PRINCIPAL, RUA 01, RUA 02, VIELA DO PRÉ - MORRO BRANCO e RUA ARMENFDO IBRAHIM - CENTRO |  |  | DATA BASE CDHU 187 - S/DESON. 01/08/2022
OBJETO : |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA |  |  |  |  | INICÍO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 720 DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS
1.0 | PLACA DE OBRA | M² | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 6608.93 |  |  |  | 6608.93
2.0 | RUA PRINCIPAL | M² | 525 |  |  |  | 525
|  | R$ | 133736.41 |  |  |  | 133736.41
3.0 | RUA 01 | M² | 532 |  |  |  | 532
|  | R$ | 102895.85 |  |  |  | 102895.85
4.0 | RUA 02 | M² | 413 |  |  |  | 413
|  | R$ | 102895.85 |  |  |  | 102895.85
5.0 | VIELA DO PRÉA | M² | 420 |  |  |  | 420
|  | R$ | 105286.25 |  |  |  | 105286.25
6.0 | RUA ARMANDO IBRAHIM | M² | 616 |  |  |  | 616
|  | R$ | 138068.18 |  |  |  | 138068.18
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 500000 |  | 0 |  | 500000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 119201.37 |  | 500000 |  | 119201.37
TOTAL |  |  | 619201.37 |  | 500000 |  | 619201.37
ASSINATURA________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT |  |  | CREA/CAU: 506992012
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  |  | ART/RRT: 28027230221291384