## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: ESTRADA MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO - VILA BATISTA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - SINAP - 08/2022
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15995.68
SINAP-I | 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3 | 445 | 1335
SINAP | 97622 | 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 20 | 65.31 | 1306.2
SINAP | 97644 | 1.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROOVEITAMENTO | m² | 20 | 10.37 | 207.4
SINAP | 97647 | 1.4 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 100 | 3.88 | 388
SINAP | 97645 | 1.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 20 | 35.42 | 708.4
SINAP | 97660 | 1.6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 100 | 0.78 | 78
SINAP | 97661 | 1.7 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANULA SEM REAPROVEITAMENTO | m | 2000 | 0.79 | 1580
SINAP | 97662 | 1.8 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANULA SEM REAPROVEITAMENTO | m | 1000 | 0.58 | 580
SINAP | 97665 | 1.9 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 100 | 1.51 | 151
SINAP | 97666 | 1.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 20 | 10.52 | 210.4
SINAP | 97634 | 1.11 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 410 | 13.77 | 5645.7
SINAP | 97663 | 1.12 | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 6 | 14.43 | 86.58
SINAP | 90446 | 1.13 | RASAGO EM CONTRA PISO PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO MAIORES QUE 75 mm | m | 100 | 37.19 | 3719
|  | 2.0 | ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 19564
SINAP | 103317 | 2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 50 | 73.44 | 3672
SINAP | 87879 | 2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO | m² | 100 | 4.19 | 419
SINAP | 87546 | 2.3 | EMBOÇO COMUM | m² | 100 | 30.71 | 3071
SINAP | 93391 | 2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES DE 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DI TIPO CIMENTICOLA | m² | 260 | 47.7 | 12402
|  | 3.0 | PINTURA |  |  |  | 31262
SINAP | 88497 | 3.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES | m² | 500 | 19 | 9500
SINAP | 88489 | 3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 1300 | 16.74 | 21762
|  | 4.0 | PISO CERÂMICO |  |  |  | 12201.12
SINAP | 87620 | 4.1 | CONTRA PISO EM ARGAMASSA PREPARO MECÂNICO | m² | 100 | 29.17 | 2917
SINAP | 87250 | 4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO TIPO ESMALTADO ANTI DERRAPANTE 45X45CM APLICAÇÃO E REJUNTAMENTO | m² | 100 | 64.28 | 6428
SINAP | 88649 | 4.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA APLICAÇÃO E REJUNTAMENTO | m | 93 | 9.24 | 859.32
SINAP | 98695 | 4.4 | SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO DE 15CM ESPESSURA DE 2,0CM | m | 20 | 99.84 | 1996.8
|  | 5.0 | CAIXILHOS |  |  |  | 17194.4
SINAP | 94559 | 5.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6 | 841.64 | 5049.84
SINAP | 34369 | 5.2 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO DDE 100X200CM ACABAMENTO BRANCO COM VIDRO E GARNIÇÃO | m² | 10 | 619.38 | 6193.8
SINAP | 90822 | 5.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE 80X210CM COMPLETA E INSTALADA | UNID. | 6 | 404.12 | 2424.72
SINAP | 90823 | 5.4 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE 90X210CM COMPLETA E INSTALADA | UNID. | 2 | 489.97 | 979.94
SINAP | 102218 | 5.5 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA | m² | 50 | 17.94 | 897
SINAP | 100760 | 5.6 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFICÍE METÁLICA | m² | 30 | 54.97 | 1649.1
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16509.7
SINAP | 97589 | 6.1 | LUMINAÁRIA DO TIPO PLAFON COM LÂMPADA DE 15 W EM LED | UNID. | 50 | 45.83 | 2291.5
SINAP | 91926 | 6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 mm²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1000 | 4.06 | 4060
SINAP | 93664 | 6.3 | DISJUNTORES BIPOLAR DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 67.13 | 671.3
SINAP | 91930 | 6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 mm²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 8.67 | 4335
SINAP | 92035 | 6.5 | INTERRUPTOR SIMPLES OU INTERRUPTOR PARALELO OU TAMADA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM PLACA | UNID. | 20 | 76.18 | 1523.6
SINAP | 93142 | 6.6 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL DE 10A COM ELETRODUTO, RASGO E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 230.83 | 2308.3
SINAP | 91835 | 6.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO DIÂMETRO DE 25 mm | m | 100 | 13.2 | 1320
|  | 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 24171.74
SINAP | 10422 | 7.1 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO NA COR BRANCA- FORNECIENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 315.69 | 947.07
SINAP | 86903 | 7.2 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCO COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 324.21 | 972.63
SINAP | 86906 | 7.3 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 74.26 | 371.3
SINAP | 36520 | 7.4 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL PARA PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 531.33 | 1062.66
SINAP | 86942 | 7.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 255.98 | 511.96
SINAP | 91785 | 7.6 | COMPOSICÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ÁGUA FRIA DN 25 MM - INCLUSIVE CORTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | m | 100 | 54.94 | 5494
SINAP | 91793 | 7.7 | COMPOSICÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 50 MM - INCLUSIVE CORTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | m | 50 | 111.82 | 5591
SINAP | 91795 | 7.8 | COMPOSICÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 MM - INCLUSIVE CORTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | m | 100 | 86.24 | 8624
SINAP | 86885 | 7.9 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 14.71 | 117.68
SINAP | 86883 | 7.10 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 27.47 | 219.76
SINAP | 89985 | 7.11 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 78.7 | 157.4
SINAP | 89709 | 7.12 | RALO SIFONADO DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 25.57 | 102.28
|  | 8.0 | COBERTURA |  |  |  | 20565.935
SINAP | 92544 | 8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO | m² | 54 | 20.66 | 1115.64
SINAP | 94210 | 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA EM FIBROCIMENTO DE 6MM | m² | 80 | 48.84 | 3907.2
SINAP | 94231 | 8.3 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 59 | 5900
SINAP | 94229 | 8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 49.5 | 194.81 | 9643.095
TOTAL | [6 empty] | 157464.575
BDI | [5 empty] | 27% | 42515.44
TOTAL GERAL | [6 empty] | 199980
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: ESTRADA MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO - VILA BATISTA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 4.16%
S - Seguro + Garantia | 1%
R - Risco | 1.2%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1.3%
L - Lucro | 7.68%
15.34%
| BDI | 27%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: ESTRADA MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO - VILA BATISTA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20314.51 | 10.16% | 20314.51 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.0 | ALVENARIA / REVESTIMENTO | 24846.28 | 12.42% | 24846.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.0 | PINTURA GERAL | 39702.74 | 19.85% | 39702.74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4.0 | PISO CERÂMICO | 15495.42 | 7.748% | 0 | 0% | 15495.42 | 100% | 0 | 0%
5.0 | CAIXILHOS | 21836.89 | 10.92% | 0 | 0% | 10918.445 | 50% | 10918.445 | 50%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20967.32 | 10.48% | 0 | 0% | 10483.66 | 50% | 10483.66 | 50%
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 30698.1 | 15.35% | 0 | 0% | 15349.05 | 50% | 15349.05 | 50%
8.0 | COBERTURA | 26118.74 | 13.06% | 0 | 0% | 13059.37 | 50% | 13059.37 | 50%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 199980 | 100% | 84863.53 | 42.44% | 65305.945 | 32.66% | 49810.525 | 24.91%
PARCELAS |  |  |  | 84863.53 | 42.44% | 65305.945 | 32.66% | 49810.525 | 24.91%
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 84863.53 | 42.44% | 150169.475 | 75.09% | 199980 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

## MEMORIAL DE CÁLCULO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA ANDRÉ RIBEIRO - BAIRRO ÁGUA FRIA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - CPOS - 187 - 15/02/2023
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULOS
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | A = 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m²
CPOS | 54.01.400 | 1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação e preparo do sub-leito | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
CPOS | 05.10.010 | 1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 123 | V = 615,00 m² x 0,20 m = 123,00m³
CPOS | 05.10.025 | 1.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 123 | V = 615,00 m² x 0,20 m = 123,00m³
|  | 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
CPOS | 54.01.210 | 2.1 | Base de brita graduada | m³ | 61.5 | V = 615,00 m² x 0,10 m = 61,50m³
CPOS | 54.06.040 | 2.2 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 251 | C = 251,00 m linear
CPOS | 54.06.170 | 2.3 | Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 2.5 | V = 5,00 m x 1,00 m x 0,50 m = 2,50m³
CPOS | 54.06.170 | 2.4 | Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 15.06 | V = 251,00 m x 0,20 m x 0,30 m= 15,06 m³
CPOS | 46.12.220 | 2.5 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 10 | C = 10,00 m linear
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 61.5 | V = 615,00 m² x 0,10 m = 61,50m³
CPOS | 54.04.350 | 3.2 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
CPOS | 54.04.040 | 3.3 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA5069992012