## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO
LOCAL: RUA ARIADNE GUIMARÃES X GUIDO MARIETO- PEDRO DE TOLEDO/SP.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TABELA BASE SINAP - c/desoneração 13/02/2021 - CPOS 179 - 02/08/2020 - FDE 02/09/2020
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7966.46
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 506.43 | 1519.29
CPOS | 03.01.020 | 1.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 20 | 54.6 | 1092
SINAP | 97647 | 1.3 | remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica | m² | 15 | 3.17 | 47.55
SINAP | 97650 | 1.4 | remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, | m² | 15 | 6.84 | 102.6
CPOS | 04.08.020 | 1.5 | Retirada de folha de esquadria | unid. | 2 | 14.41 | 28.82
CPOS | 05.08.060 | 1.6 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 30 | 11.45 | 343.5
CPOS | 05.08.220 | 1.7 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão | m³ | 30 | 9.02 | 270.6
SINAP | 90446 | 1.8 | Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição de água ou esgoto | m | 30 | 30.79 | 923.7
SINAP | 96527 | 1.9 | Escavação manual de vala | m³ | 30 | 121.28 | 3638.4
|  | 2.0 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA |  |  |  | 60699.62
SINAP | 96526 | 2.1 | Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma | m³ | 10 | 289.19 | 2891.9
SINAP | 101173 | 2.2 | Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, profundidade de até 3,00 m | m | 18 | 54.03 | 972.54
SINAP | 96546 | 2.3 | Armação de bloco, viga baldrame oou sapata utilizando aço CA -50 DE 10mm | kg | 640 | 14.07 | 9004.8
SINAP | 94965 | 2.4 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira | m³ | 8 | 339.04 | 2712.32
SINAP | 96538 | 2.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de madeira | m² | 10 | 212.04 | 2120.4
CPOS | 11.16.020 | 2.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 8 | 57.55 | 460.4
SINAP | 87462 | 2.7 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto de 14X19X39 cm | m² | 70 | 81.66 | 5716.2
SINAP | 87902 | 2.8 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 140 | 9.83 | 1376.2
SINAP | 87528 | 2.9 | Emboço, comum | m² | 140 | 36.95 | 5173
SINAP | 101964 | 2.10 | Laje pré-moldada, vigota convencional, preenchida com cerâmica e concreto altura 11cm | m² | 14 | 130.88 | 1832.32
SINAP | 92446 | 2.11 | Montagem e desmontagem de escoramento com pontaletes de madeira | m² | 14 | 235.99 | 3303.86
SINAP | 92546 | 2.12 | Fabriçação e instalação de MEIA tesoura em madeira, vão de até 8,00 m | unid. | 5 | 982.74 | 4913.7
SINAP | 94219 | 2.13 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa | m | 16 | 33.05 | 528.8
SINAP | 94204 | 2.14 | Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial, com duas águas - material e mão de obra | m² | 64 | 68.33 | 4373.12
SINAP | 92540 | 2.15 | Trama de madeira composta por ripas e caibros e terças para telhado com duas águas. | m² | 64 | 68.26 | 4368.64
SINAP | 87251 | 2.16 | Revestimento cerâmico para piso 45X45 CM aplicado com argamassa industrializado | m² | 25 | 39.42 | 985.5
SINAP | 87267 | 2.17 | Revestimento cerâmico para paredes internas, 20X20 cm aplicada com argamassa indústrializadas | m² | 35 | 55.9 | 1956.5
SINAP | 90844 | 2.18 | Kit de porta de madeira para ointura, semi - oca, 90X210CM, espessura de 3,5cm, incluso: dobradiças, fechaduras, montada e instalada com batente | unid. | 3 | 860.55 | 2581.65
SINAP | 94559 | 2.19 | Janela de aço basculante, com vidros - Forneciemtno e instalados | m² | 2 | 578.63 | 1157.26
SINAP | 93191 | 2.20 | Verga e contra verga moldada in loco, utilizando blocos canaletra | m | 25 | 37.91 | 947.75
SINAP | 98110 | 2.21 | Caixa de gordura ou de inspeção de esgoto ou de coleta de água de chuvas em alvenaria - chapiscada e emboçada | unid. | 7 | 474.68 | 3322.76
|  | 3.0 | ELÉTRICA |  |  |  | 23507.99
SINAP | 97592 | 3.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 9 | 39.29 | 353.61
SINAP | 101876 | 3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, | unid. | 1 | 53.28 | 53.28
SINAP | 93673 | 3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 83.05 | 166.1
SINAP | 93665 | 3.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 56.88 | 113.76
SINAP | 93663 | 3.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 50.47 | 100.94
SINAP | 91957 | 3.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 5 | 42.85 | 214.25
SINAP | 92000 | 3.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 24.85 | 74.55
SINAP | 91993 | 3.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 38.91 | 77.82
SINAP | 91926 | 3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 3.71 | 1855
SINAP | 91933 | 3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 14.29 | 2858
SINAP | 91934 | 3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 16.49 | 1649
SINAP | 91834 | 3.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | m | 100 | 7.32 | 732
SINAP | 91836 | 3.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | m | 200 | 9.33 | 1866
SINAP | 5051 | 3.14 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | Unid. | 2 | 1529.95 | 3059.9
CPOS | 41.11.703 | 3.15 | Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | Unid. | 2 | 1134.81 | 2269.62
ORÇADO | 0 | 3.16 | Refletor de Led Modelo Flood light Number one 1000w - Fluxo Luminoso: 99.000 Lúmens - Ângulo do feixe de luz: 140° ou Similar | Unid. | 4 | 1859.85 | 7439.4
CPOS | 38.10.024 | 3.17 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, e fiação | Unid. | 8 | 42.24 | 337.92
SINAP | 90456 | 3.18 | QUEBRA EM ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) | Unid. | 4 | 4.14 | 16.56
SINAP | 93128 | 3.19 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL NO TETO INCLUINDO, CAIXA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | Unid. | 2 | 135.14 | 270.28
|  | 4.0 | HIDRÁULICA |  |  |  | 11175.37
SINAP | 95676 | 4.1 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | Unid. | 1 | 70.05 | 70.05
SINAP | 95675 | 4.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 135.6 | 135.6
SINAP | 88504 | 4.3 | CAIXA DÁGUA EM POLITILENO CAPACIDADE DE 500 L C/ TAMPA MAIS ACESSÓRIOS | Unid. | 1 | 746.96 | 746.96
SINAP | 94796 | 4.4 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO DN 45 mm (1") | Unid. | 1 | 51.99 | 51.99
SINAP | 89798 | 4.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 20 | 11.87 | 237.4
SINAP | 89800 | 4.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 50 | 24.05 | 1202.5
SINAP | 89356 | 4.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 20.77 | 2077
SINAP | 89449 | 4.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 15.47 | 773.5
SINAP | 89985 | 4.9 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 2 | 63.17 | 126.34
SINAP | 94492 | 4.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | Unid. | 1 | 71.52 | 71.52
SINAP | 89482 | 4.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL | Unid. | 5 | 24.14 | 120.7
SINAP | 95471 | 4.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD NA COR BRANCA COM ASSENTO | cj | 2 | 625.17 | 1250.34
SINAP | 86902 | 4.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | cj | 2 | 197.76 | 395.52
SINAP | 86906 | 4.14 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | Unid. | 2 | 50.32 | 100.64
SINAP | 94229 | 4.15 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | m | 10 | 148.64 | 1486.4
SINAP | 86883 | 4.16 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 2 | 11.78 | 23.56
SINAP | 86878 | 4.17 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA | Unid. | 2 | 49.21 | 98.42
SINAP | 99635 | 4.18 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADA (HYDRA) | Unid. | 2 | 278.84 | 557.68
SINAP | 91790 | 4.20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, PARA ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | M | 25 | 65.97 | 1649.25
|  | 5.0 | PINTURA |  |  |  | 13589.32
SINAP | 88487 | 5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 100 | 10.85 | 1085
SINAP | 100734 | 5.2 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 20 | 14.77 | 295.4
SINAP | 74245/001 | 5.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃO | m² | 604 | 17.48 | 10557.92
SINAP | 102215 | 5.4 | PINTURA EM VERNIZ NA COR EMBUIA | m² | 50 | 17.36 | 868
CPOS | 33.09.021 | 5.3 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 300 | 2.61 | 783
|  | 6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 86366.88
SINAP | 94990 | 6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO USINADO FCK= 25 MPA, ACABAMENTO SARRAFEADO, NÃO ARMADO. | m³ | 75 | 609.62 | 45721.5
FDE | 16.07.023 | 6.2 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 1,50 M | Unid. | 3 | 696.42 | 2089.26
SINAP | 42440 | 6.3 | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60 l,fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura no processo eletrostático - para academia ao ar livre/academia da terceira idade | Unid. | 2 | 862.04 | 1724.08
SINAP | 74244/001 | 6.4 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro de 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5X5cm | m² | 40 | 170.71 | 6828.4
SINAP | 37712 | 6.5 | Tela de arame galvanizado, malha quadrada 5x5 cm (alambrado) | m² | 160 | 61.49 | 9838.4
CPOS | 11.16.220 | 6.6 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 640 | 11.75 | 7520
CPOS | 35.01.150 | 6.7 | Trave oficial completa com rede para futebol | cj | 2 | 1130.37 | 2260.74
orçamento | − | 6.8 | Mastro e rede de volei bol - instalado | cj | 1 | 3200 | 3200
orçamento | − | 6.9 | Tabela de Basquete - completa e instalada | cj | 2 | 2500 | 5000
CPOS | 17.03.200 | 6.10 | Degrau em cimentado | m | 50 | 36.13 | 1806.5
SINAP | 4107 | 6.11 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | und. | 10 | 37.8 | 378
VALOR | [6 empty] | 203305.64
BDI | [5 empty] | 23% | 46760.2972
VALOR TOTAL C/BDI | [6 empty] | 250065.9372
_________________________________________
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO
LOCAL: LOCAL: RUA ARIADNE GUIMARÃES X GUIDO MARIETO- PEDRO DE TOLEDO/SP. - PEDRO DE TOLEDO
COMPOSIÇÃO DO BDI
Itens de valor percentual fixo e obrigatório
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3%
S - Seguro + Garantia | 0.8%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1%
L - Lucro | 6.15%
11.95%
| BDI | 23%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
ENG. JEFESON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P LOCAL: RUA ARIADNE GUIMARÃES X GUIDO MARIETO - CENTRO | DATA BASE : - CPOS 02/08/2020 - SINAPI 13/02/2021 - FDE 02/09/2020
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
OBJETO : |  |  | PRAZO PROPOSTO
REFORMA DO GINÁSIO |  |  | INICÍO: DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO
FINAL: 720 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | TOTAL
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO | TOTAL
1.0 | Placa de identificação de obra | m² | 3 | 3
|  | R$ | 1868.73 | 1868.73
1.1 | Serviços preliminares | m³ | 30 | 30
|  | R$ | 7930.02 | 7930.02
1.2 | Área de convivência | m² | 64 | 64
|  | R$ | 74660.53 | 74660.53
1.3 | Eletrica Geral - Fiação 2,5 mm - 10,00mm - 16,00mm/pontos de tomadas/lâmpadas | m | 800 | 800
|  | R$ | 13209.06 | 13209.06
1.4 | Poste de aço / luminárias de led/ Pontos de iluminação | unid. | 10 | 10
|  | R$ | 15705.77 | 15705.77
1.5 | Reservatório/Torneiras/Registros/Válvulas/Sifão e Flexível | unid. | 17 | 17
|  | R$ | 2587.25 | 2587.25
1.6 | Tubo de pvc de 25mm/ 50mm e 100mm | m | 245 | 245
|  | R$ | 7305.77 | 7305.77
1.7 | Conjunto de vaso sanitário/lavatório | cj | 4 | 4
|  | R$ | 2024.41 | 2024.41
1.8 | Calha em chapa de aço galvanizado | m | 10 | 10
|  | R$ | 1828.27 | 1828.27
1.9 | Pintura de paredes/Pisos/Caixilhos e Estrutura em Madeira | m² | 400 | 400
|  | R$ | 16714.86 | 16714.86
1.10 | Execução de Piso em Concreto Polido | m³ | 75 | 75
|  | R$ | 56237.44 | 56237.44
1.11 | Banco de concreto | unid. | 3 | 3
|  | R$ | 2569.79 | 2569.79
1.12 | Lixeira em aço galvanizado | unid. | 2 | 2
|  | R$ | 2120.62 | 2120.62
1.13 | Alambrado e tela am aço galvanizado | m² | 200 | 200
|  | R$ | 20500.16 | 20500.16
1.14 | Nivelamento de Piso | m² | 640 | 640
|  | R$ | 9249.6 | 9249.6
1.15 | Trave de Futebol, tabela de basquete, mastro e rede de volei | cj. | 5 | 5
|  | R$ | 12866.71 | 12866.71
1.16 | Degrau em cimento | m | 50 | 50
|  | R$ | 2221.99 | 2221.99
1.17 | Mourão em concreto | unid. | 10 | 10
|  | R$ | 464.96 | 464.96
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 | 200000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 50065.94 | 50065.94
TOTAL |  |  | 250065.94 | 250065.94
ASSINATURA ____________________________________________
| JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT | CREA 506992012
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA |  | ART/RRT: 28027180201036295