## CRONOGRAMA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021 - 2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
LOCAL: Rua Araci, Rua Poty, Rua João Felipe do Monte, Raimundo Alves de Santana e Rua Kohei Yamada - CENTRO- PEDRO DE TOLEDO - S/P
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | RUA ARACI | 424096.62 | 40.05% | 169638.648 | 40% | 127228.986 | 30% | 127228.986 | 30%
2.0 | RUA POTY | 192532.91 | 18.18% | 77013.164 | 40% | 57759.873 | 30% | 57759.873 | 30%
3.0 | RUA JOÃO FELIPE DO MONTE | 175559.17 | 16.58% | 70223.668 | 40% | 52667.751 | 30% | 52667.751 | 30%
4.0 | RUA RAIMUNDO ALVES DE SANTA | 127921.2 | 12.08% | 51168.48 | 40% | 38376.36 | 30% | 38376.36 | 30%
5.0 | RUA KOHEI YAMADA | 138819.55 | 13.11% | 55527.82 | 40% | 41645.865 | 30% | 41645.865 | 30%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 1058929.45 | 100% | 423571.78 | 40% | 317678.835 | 30% | 317678.835 | 30%
PARCELAS |  |  |  | 423571.78 | 40% | 317678.835 | 30% | 317678.835 | 30%
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 423571.78 | 40% | 741250.615 | 70% | 1058929.45 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA 5069992012