## PAVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA ANDRÉ RIBEIRO - BAIRRO ÁGUA FRIA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - CPOS - 187 - 01/08/2022
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR C/ BDI 26,00% | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29390.7852
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 881.19 | 1110.2994 | 3330.8982
CPOS | 54.01.400 | 1.2 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, e preparo do sub-leito | m² | 615 | 24.87 | 31.3362 | 19271.763
CPOS | 05.10.010 | 1.3 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 123 | 5.36 | 6.7536 | 830.6928
CPOS | 05.10.025 | 1.4 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 123 | 38.44 | 48.4344 | 5957.4312
|  | 2.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 50958.6525
CPOS | 54.01.220 | 2.1 | Base de bica corrida | m³ | 61.5 | 191.49 | 241.2774 | 14838.5601
CPOS | 54.06.040 | 2.2 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 251 | 55.01 | 69.3126 | 17397.4626
CPOS | 54.06.170 | 2.3 | Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3 | 780.5 | 983.43 | 2950.29
CPOS | 54.06.170 | 2.4 | Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 15.06 | 780.5 | 983.43 | 14810.4558
CPOS | 46.12.220 | 2.5 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 10 | 76.34 | 96.1884 | 961.884
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 114424.0587
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 61.5 | 174.83 | 220.2858 | 13547.5767
CPOS | 54.04.350 | 3.2 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 615 | 110.41 | 139.1166 | 85556.709
CPOS | 54.04.040 | 3.3 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 615 | 19.77 | 24.9102 | 15319.773
TOTAL GERAL | [7 empty] | 194773.4964
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA: 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA
LOCAL: RUA ANDRÉ RIBEIRO - BAIRRO ÁGUA FRIA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 5%
I - taxa de incidência de impostos | 8.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3%
S - Seguro + Garantia | 1%
R - Risco | 1%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 1.07%
L - Lucro | 8.46%
14.53%
| BDI | 26%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA
LOCAL: RUA ANDRÉ RIBEIRO - BAIRRO ÁGUA FRIA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29390.79 | 15.09% | 29390.79 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.0 | DRENAGEM | 50958.65 | 26.16% | 50958.65 | 100% | 0 | 0% | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 114424.06 | 58.75% | 0 |  | 57212.03 | 50% | 57212.03 | 50%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 194773.5 | 100% | 80349.44 |  | 57212.03 |  | 57212.03
PARCELAS |  |  |  | 80349.44 | 41.25% | 57212.03 | 29.37% | 57212.03 | 29.37%
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 80349.44 | 41.25% | 137561.47 | 70.63% | 194773.5 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

## MEMORIAL DE CÁLCULO
Administração 2021-2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: RUA ANDRÉ RIBEIRO - BAIRRO ÁGUA FRIA - PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE - CPOS - 187 - 15/02/2023
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CÁLCULOS
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | A = 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m²
CPOS | 54.01.400 | 1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação e preparo do sub-leito | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
CPOS | 05.10.010 | 1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 123 | V = 615,00 m² x 0,20 m = 123,00m³
CPOS | 05.10.025 | 1.3 | Transp. de solo de 1ª e 2ª categoria para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 123 | V = 615,00 m² x 0,20 m = 123,00m³
|  | 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
CPOS | 54.01.210 | 2.1 | Base de brita graduada | m³ | 61.5 | V = 615,00 m² x 0,10 m = 61,50m³
CPOS | 54.06.040 | 2.2 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 251 | C = 251,00 m linear
CPOS | 54.06.170 | 2.3 | Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 2.5 | V = 5,00 m x 1,00 m x 0,50 m = 2,50m³
CPOS | 54.06.170 | 2.4 | Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 15.06 | V = 251,00 m x 0,20 m x 0,30 m= 15,06 m³
CPOS | 46.12.220 | 2.5 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 10 | C = 10,00 m linear
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
CPOS | 11.18.180 | 3.1 | Colchão de areia | m³ | 61.5 | V = 615,00 m² x 0,10 m = 61,50m³
CPOS | 54.04.350 | 3.2 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
CPOS | 54.04.040 | 3.3 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 615 | A = 123,00 m x 5,00 m = 615,00 m²
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA5069992012